## PNRR_PO_SACCO
PNRR M6 C2 - P.O. L. SACCO - STATO ATTUATIVO

IMPRESA AFFIDATARIA SAC s.p.a.
CF	RUP	FINANZIAMENTO	PFTE	AFFIDAMENTO	PE	AVVIO LAVORI	SAL	CCT	CUP
1	Ing. Tommaso Sottile	€ 19.000.000,00 - fondi PNC	DEL. n. 392/2023	DEL.n. 1197/2023	DEL.n. 1666/2023 / DEL.n. 120/2024	22/12/2023	N° 1 DEL. n. 1120/2024 / N° 2 DEL. n. 1354/2024 / N° 3 DEL. n. 1624/2024 / N° 4 DEL. n. 353/2025	DEL. n. 619/2024 / Prof. Avv. Margherita Ramajoli / Dott. Ing. Elena Moro Ing. Bruno Cavallaro	J47H21005880001
2	Ing. Tommaso Sottile	€ 24.273.000,00 - fondi PNC	DEL.n. 389/2023	DEL.n. 1146/2023	DEL.n. 1667/2023 / DEL.n. 124/2024	22/12/2023	N°1 DEL. n. 1121/2024 / N°2 DEL. n. 1362/2024 / N°3 DEL. n. 1625/2024 / N°4 DEL. n. 354/2025	DEL. n. 616/2024 / Prof. Avv. Chiara Cacciavillani / Dott. Arch. Maurizio Bracchi / Ing. Bruno Cavallaro	J47H21005890001
3	Ing. Tommaso Sottile	€ 22.080.000,00 - fondi PNC	DEL.n. 391/2023	DEL.n. 1145/2023	DEL.n. 1668/2023 / DEL.n. 123/2024	22/12/2023	N° 1 DEL. n. 1119/2024 / N° 2 DEL. n. 1360/2024 / N° 3 DEL. n. 1626/2024 / N° 4 DEL. n. 352/2025	DEL. n. 618/2024 / Avv. Giuseppe Rusconi / Dott. Ing. Santo De Stefano / Ing. Bruno Cavallaro	J47H21005900001
5	Ing. Tommaso Sottile	€ 7.750.000,00 - fondi PNC	DEL.n. 349/2023	DEL.n. 1198/2023	DEL.n. 1669/2023	22/12/2023	N°1 DEL. n. 1359/2024 e rettifica con DEL. 1504/2024 / N°2 DEL. n. 1627/2024	DEL. n. 617/2024 / Avv. Paolo Piana / Dott. Ing. Massimiliano Mastroianni / Ing. Antonio Asta	J47H21005910001
6-7-14	Arch. Erika Sanvittori	€ 4.000.000,00 - fondi PNRR	DEL.n. 351/2023	DEL.n. 1196/2023	DEL.n. 951/2024	CF 6: 3/7/2024 / CF 14: inizio previsto 24/04/2025	/	/	J47H21008130001

IMPRESA AFFIDATARIA COSEDIL s.p.a.
CF	RUP	FINANZIAMENTO	PFTE	AFFIDAMENTO	PE	AVVIO LAVORI	SAL	CCT	CUP
17	Ing. Tommaso Sottile	€ 7.492.000,00 - fondi PNRR	DEL. n. 354/2023	DEL.n. 1144/2023	DEL. n. 349/2025	/	/	DEL. n. 1581/2024 / Ing. Bruno Santoro / Avv. Maria Cristina Colombo / Avv. Marco Di Paola	J47H21005950001
20-21	Arch. Erika Sanvittori	€ 6.635.600,00 - fondi PNRR	DEL.n. 353/2023	DEL.n. 1143/2023	DEL. n. 1127/2024 di presa d'atto della consegna del progetto con un cronoprogramma non in linea con l’ODA, contratto e verbale di consegna	27/08/2024 / in via d'urgenza	/	DEL. n. 1581/2024 / Ing. Bruno Santoro / Avv. Maria Cristina Colombo / Avv. Marco Di Paola	J47H21005960001
53	Ing. Tommaso Sottile	€ 4.258.000,00 - fondi PNRR	DEL.n. 352/2023	DEL.n. 1142/2023	DEL. n. 1124/2024 / DEL. n. 457/2025	27/08/2024 / in via d'urgenza	/	DEL. n. 1581/2024 / Ing. Bruno Santoro / Avv. Maria Cristina Colombo / Avv. Marco Di Paola	J47H21005970001
56	Ing. Tommaso Sottile	€ 12.500.000,00 - fondi PNC	DEL.n. 390/2023	DEL.n. 1141/2023	Con delibera n. 794 si approva il progetto esecutivo così come trasmesso in data 02/05/2024 con nota prot. n. 23219/2024 ad eccezione del cronoprogramma. / Con DEL. N. 1272/2024 si prende atto del cronoprogramma, del parere pro-veritate e si approva lo schema di addendum contrattuale.	29/12/2023 / in via d’urgenza relativo ai livelli seminterrati -2 e -1 / 18/06/2024 sono stati consegnati i lavori relativi ai piani superiori	N°1 DEL. n. 93 del 30/01/2025 / SAL. n. 2 emesso il 04/04/2025	DEL. n. 1377/2024 DEL. n. 1581/2024 / Ing. Bruno Santoro / Avv. Maria Cristina Colombo / Avv. Marco Di Paola	J47H21005980001
60	Ing. Tommaso Sottile	€ 2.273.000,00 - fondi PNC	DEL.n. 350/2023	DEL.n. 1140/2023	DEL. N. 1716/2023	29/12/2023	N°1 DEL. n. 1462 del 14/11/2024	DEL. n. 1581/2024 / Ing. Bruno Santoro / Avv. Maria Cristina Colombo / Avv. Marco Di Paola	J47H21005990001