## PROGETTAZIONE
"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC - APPROVAZIONE POR E INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC"
[6 empty] | PROGETTAZIONE | VERIFICA
ALL. A - COMPONENT 1 - INVESTIMENTO 1.3 - MISSIONE 6 "OSPEDALI DELLA COMUNITA'" - FONDI PNRR |  | CUP | IMPORTO FINANZIAMENTO | APPROVAZIONE PROGETTO PFTE | APPROVAZIONE DEFINITIVO | DEL/DET AFFIDAMENTO | DEL/DET AFFIDAMENTO
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO | OSPEDALE DI COMUNITA' VIA PICENO | J47H22000490001 | 1960000 | DEL. N. 499 DEL 28/03/2023 | BLOCCATO | N.281 DEL 03/03/2023 | N.281 DEL 03/03/2023
| OdC Sassi | D45F21005620002 | 2150889 | DEL. N. 497 DEL 28/03/2023 | N. 1172 del 31/08/2023 | N.280 DEL 03/03/2023 | N.455 DEL 23/03/2023
ALL. A - COMPONENT 1 - INVESTIMENTO 1.2.2 - MISSIONE 6 "CENTRALE OPERATIVE TERRITORIALI (COT)'" - FONDI PNRR |  | CUP | IMPORTO FINANZIAMENTO | APPROVAZIONE PROGETTO PFTE | APPROVAZIONE DEFINITIVO | DEL/DET AFFIDAMENTO | DEL/DET AFFIDAMENTO
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO | Realizzazione Centrale Operativa Territoriale presso via Don Orione 2 A Milano | E47H21011690006 | 196010 | DEL. N. 50 DEL 12/01/2023 |  | N.11 DEL 02/01/2023
| Realizzazione Centrale Operativa Territoriale presso via Farini 9A Milano | E47H21011700006 | 196010 | DEL. N. 47 DEL 12/01/2023 |  | N.1830 DEL 13/12/2022
| Realizzazione Centrale Operativa Territoriale presso via Rugabella 4/6 Milano | E47H21011710006 | 131005 | DEL. N. 51 DEL 12/01/2023 |  | N.8 DEL 02/01/2023
| Centro Operativo Territoriale - Via Ricordi-Doria | J47H22000350001 | 160000 | DEL. N. 1266 DEL 15/09/2022 |  | N. 1519DEL 29/10/2021 | N.284 DEL 03/03/2023
| Centrale Operativa Territoriale - viale Piceno n.60 | J47H22000360001 | 160000 | DEL. N. 499 DEL 28/03/2023 | RICHIESTA RIMODULAZIONE | N.282 DEL 03/03/2023 | N.282 DEL 03/03/2023
| Centrale Operativo Territoriale - Piazzale Accursio | J47H22000370001 | 160000 | DEL. N. 48 DEL 12/01/2023 |  | N.1568 DEL 27/10/2022
| OdC con CdC Principessa Jolanda Sassi (COT) | D49J21017270005 | 307338 | DEL. N. 497 DEL 28/03/2023 | DEL. N. 1192 DEL 07.09.23 | N.9 DEL 02/01/2023 | N.1053 DEL 29/06/2023
ALL. A - cap. 15202 - COMPONENT 1 - INVESTIMENTO 1.1 - MISSIONE 6 "CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA" - FONDI PNRR |  | CUP | IMPORTO FINANZIAMENTO | APPROVAZIONE PROGETTO PFTE | APPROVAZIONE DEFINITIVO | DEL/DET AFFIDAMENTO | DEL/DET AFFIDAMENTO
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO | CDC - EX Mercato di Via Gorla - V.le Monza ang. Via Monte S.Gabriele | J41B22002110001 | 9739402 | DEL. N. 491 DEL 28/03/2023 | DEL. N. 1173 del 31/08./023 | N.276 DEL 03/03/2023 | N.276 DEL 03/03/2023
| Casa della comunità - Via Ricordi; Via Doria | J47H21007390001 | 8481481 | DEL. N. 495 DEL 28/03/2023 | DEL. N. 1201 del 07/09/2023 | N.284 DEL 03/03/2023 | N.284 DEL 03/03/2023
| Casa di Comunità: Piazzale Accursio | J47H21007400001 | 5031490 | DEL. N. 492 DEL 28/03/2023 |  | N.1569 DEL 27/10/2022 | N.1569 DEL 27/10/2022
| Casa di Comunità - Via Piceno Corso Plebisciti | J47H22000380001 | 4741295 | DEL. N. 499 DEL 28/03/2023 | BLOCCATO | N.277 DEL 03/03/2023 | N.277 DEL 03/03/2023
| Casa della Comunità: ex sedime di Via Betti | J47H22000400001 | 6000000 | DEL. N. 493 DEL 28/03/2023 | BLOCCATO | N.278 DEL 03/03/2023 | N.278 DEL 03/03/2023
| CDC Via Polesine - Via dei Cinquecento | J47H22000460002 | 4500000 | BLOCCATO |  | N.279 DEL 03/03/2023 | N.279 DEL 03/03/2023
| Casa di Comunità - Via Aldini | J47H22000470001 | 4500000 | DEL. N. 500 DEL 28/03/2023 |  | N.275 DEL 03/03/2023 | N.275 DEL 03/03/2023
| REALIZZAZIONE DI CASA DELLA COMUNITA' DI VIA DON ORIONE 2 A MILANO | E47H21011620006 | 561750 | DEL. N. 1355 del 30/09/2022 |  | N.1271 DEL 15/09/2022
| REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' IN VIA FARINI 9 A MILANO | E47H21011640006 | 1481371 | DEL. N. 494 DEL 28/03/2023 |  | N.449 DEL 23/03/2023 | N.449 DEL 23/03/2023
| REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA' DI VIA RUGABELLA 4/6 A MILANO | E47H21011660006 | 274885 | DEL. N. 498 DEL 28/03/2023 |  | N.285 DEL 03/03/2023
| CdC Principessa Jolanda Sassi | D45F21005030002 | 4656588 | DEL. N. 497 DEL 28/03/2023 | DEL. N. 1171 del 31/08/2023 | N.283 DEL 03/03/2023 | N.453 DEL 23/03/2023

## ESECUZIONE
"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC - APPROVAZIONE POR E INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC"
ALL. A - COMPONENT 1 - INVESTIMENTO 1.3 - MISSIONE 6 "OSPEDALI DELLA COMUNITA'" - FONDI PNRR |  | CUP | IMPORTO FINANZIAMENTO | DEL/DET AFFIDAMENTO | DEL/DET AFFIDAMENTO
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO | OSPEDALE DI COMUNITA' VIA PICENO | J47H22000490001 | 1960000 | SOSPESO
| OdC Sassi | D45F21005620002 | 2150889 | N.1229 DEL 21/09/2023 | N. 1574 DEL 05/12/2023
ALL. A - COMPONENT 1 - INVESTIMENTO 1.2.2 - MISSIONE 6 "CENTRALE OPERATIVE TERRITORIALI (COT)'" - FONDI PNRR |  | CUP | IMPORTO FINANZIAMENTO | DEL/DET AFFIDAMENTO | DEL/DET AFFIDAMENTO
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO | Realizzazione Centrale Operativa Territoriale presso via Don Orione 2 A Milano | E47H21011690006 | 196010 | N.451 DEL 23/03/2023 | N.509 DEL 05/04/2023
| Realizzazione Centrale Operativa Territoriale presso via Farini 9A Milano | E47H21011700006 | 196010 | N.450 DEL 23/03/2023 | N.510 DEL 05/04/2023
| Realizzazione Centrale Operativa Territoriale presso via Rugabella 4/6 Milano | E47H21011710006 | 131005 | N.452 DEL 23/03/2023 | N.511 DEL 05/04/2023
| Centro Operativo Territoriale - Via Ricordi-Doria | J47H22000350001 | 160000
| Centrale Operativa Territoriale - viale Piceno n.60 | J47H22000360001 | 160000 | N.1054 DEL 29/06/2023
| Centrale Operativo Territoriale - Piazzale Accursio | J47H22000370001 | 160000 | N. 899 DEL 07/06/2023 | N. 899 DEL 07/06/2023
| OdC con CdC Principessa Jolanda Sassi (COT) | D49J21017270005 | 307338 | N. 961 DEL 19/06/2023 | N. 1574 DEL 05/12/2023
ALL. A - cap. 15202 - COMPONENT 1 - INVESTIMENTO 1.1 - MISSIONE 6 "CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA" - FONDI PNRR |  | CUP | IMPORTO FINANZIAMENTO | DEL/DET AFFIDAMENTO | DEL/DET AFFIDAMENTO
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO | CDC - EX Mercato di Via Gorla - V.le Monza ang. Via Monte S.Gabriele | J41B22002110001 | 9739402 | N.1287 DEL 05/10/2023 | N. 1575 DEL 05/12/2023
| Casa della comunità - Via Ricordi; Via Doria | J47H21007390001 | 4981481 | N.1288 DEL 05/10/2023
| Casa di Comunità: Piazzale Accursio | J47H21007400001 | 5031490 | N. 893 DEL 07/06/2023 | N. 1572 DEL 05/12/2023
| Casa di Comunità - Via Piceno Corso Plebisciti | J47H22000380001 | 4741295 | SOSPESO
| Casa della Comunità: ex sedime di Via Betti | J47H22000400001 | 7200000 | SOSPESO
| CDC Via Polesine - Via dei Cinquecento | J47H22000460002 | 1481481 | SOSPESO
| Casa di Comunità - Via Aldini | J47H22000470001 | 4500000 | N. 894 DEL 07/06/2023 | N. 1573 DEL 05/12/2023
| REALIZZAZIONE DI CASA DELLA COMUNITA' DI VIA DON ORIONE 2 A MILANO | E47H21011620006 | 561750 | N.1488 DEL 14/10/2022 e N. 1487 DEL 14/10/2022
| REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' IN VIA FARINI 9 A MILANO | E47H21011640006 | 1481371 | N. 1200 DEL 07/09/2023 | N.1041 DEL 28/06/2023
| REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA' DI VIA RUGABELLA 4/6 A MILANO | E47H21011660006 | 274885 | N. 959 DEL 19/06/2023 | N.1014 DEL 26/06/2023
| CdC Principessa Jolanda Sassi | D45F21005030002 | 4656588 | N.1230 DEL 21/09/2023 | N. 1574 del 05/12/2023